附件5：

溧阳市农机购置补贴政策

落实延伸绩效管理工作实施方案

农机购置补贴是国家重要的强农惠农富农政策。为推动农机购置补贴政策落实到位，切实提高政策落实绩效，根据省财政厅、省农机局关于农机购置补贴绩效管理工作要求，特制订本方案。

一、评估考核的总体思路和原则

（一）总体思路

通过实施延伸绩效管理，建立以结果为导向的监测与评价体系，及时掌握资金使用、政策落实进展情况，客观评价实施成效、绩效目标实现程度等情况，查找问题，分析原因，总结经验教训，提出下一步推进政策落实、完善项目运行机制的建议，改进落实措施，持续提高政策绩效。

（二）基本原则

一是科学规范、客观公正。按照“公平、公开、公正”的要求，科学制定评估方法、量化考核内容和标准，采用规范的评估程序和方法，全面、准确、客观地衡量工作绩效。

二是先易后难、简便易行。选择能够衡量政策绩效的关键指标，并且这些指标具有权威性、容易获取，评估方法和程序尽量简化。

三是定量定性、综合评价。对评估指标尽量量化，不能量化的定性指标明确评估标准。对过程和结果以及反映成效的关键指标赋予相应的权重，对政策项目绩效做出综合评价。

二、评估考核内容与指标

农机购置补贴主要评估工作责任制的落实、关键环节控制、廉政建设、实施效果、社会评价等内容。共设立5个一级指标，11个二级指标，同时实行一票否决。

具体评估考核内容与指标详见附表。

三、评估考核方法

评估工作以各镇自评为主，市级组织查验核实，综合各项指标完成情况得出评估结果，形成评估报告。具体工作分为三个阶段：

（一）乡镇自评

由各镇对照绩效管理内容和具体指标，自评打分，形成自评报告，报市农机局。

（二）查验核实

市农机局采取资料查看与实地抽查相结合的方式，对各镇自评报告和自评得分进行查验核实。资料审查：对各镇报送的绩效自评报告进行逐一核实，并对每一项指标进行初步打分，必要时要求乡镇补充相关材料。实地考核：组织力量，采取随机抽查的方式对部分乡镇相关政策落实情况进行实地考核，对初步打分情况进行修正后，形成绩效评价报告。与乡镇自评分差异较大的，需沟通协商，并附简要的文字说明。

（三）综合评估

根据查验核实情况，评出优秀、良好、一般、较差四个档次，形成延伸绩效管理专项报告。

四、进度安排

考核工作按照“统一要求、统一方法、统一步骤”的原则进行。

2017年5月20日前，研究制定并下发实施方案及指标体系。

2017年11月25日前，各乡镇完成自评工作，报送相关材料。

2017年12月25日前，市里组织资料审查和实地考核，完成综合评价报告。

五、结果运用

依据评估结果，分析存在问题和原因，提出改进措施建议，并运用于下一年度绩效管理的全过程，同时与工作经费安排适当挂钩。

六、保障措施

一是加强组织领导。各乡镇要加强对农机购置补贴绩效管理工作的领导，明确责任单位，加强队伍建设，强化组织协调，确保考核工作顺利推进。

二是加强培训宣传。延伸绩效管理是一项新事物，各乡镇要严格按照实施方案要求，认真学习，开展业务培训，安排落实相关工作。同时要加强宣传，努力营造上下联动、齐抓共管的良好氛围。

三是加强监督检查。各乡镇要主动把农机购置补贴政策的落实情况纳入当地政府绩效管理或目标考核的重要内容。市农机局、财政局要认真做好农机购置补贴政策落实情况的监督检查，适时组织开展重点抽查，对发现的问题责成相关单位限期整改，确保政策落实到位、取得实效。

附表：农机购置补贴政策落实延伸绩效管理指标体系